Harmonogram prac

nad procesem ewaluacji i zmian w lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) opracowanej dla lokalnej grupy rybackiej (LGR) „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku                      w ramach wdrażania i realizacji programu operacyjnego RYBY 2007-2013 w zakresie Osi Priorytetowej IV.

| Termin | Planowane działania |
| --- | --- |
| 01.08.2012r. – 15.10.2012 r.* | - Ogłoszenie informacji o przystąpienia do procesu ewaluacji i zmian w lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) opracowanej dla lokalnej grupy rybackiej (LGR) „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku – I etap konsultacji. Termin nadsyłania propozycji w I etapie konsultacji do dnia 15.10.2012 r. - Zbieranie propozycji i sugestii do zmian w LSROR. - Przygotowanie raportu z I etapu konsultacji. |
| 16.10.2012r. – 30.11.2012 r.* | - Opracowanie projektu zmian w lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) opracowanej dla lokalnej grupy rybackiej (LGR) „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku - Przeprowadzenie konsultacji projektu zmian w lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR). Termin nadsyłania uwag w II etapie konsultacji do dnia 30.11.2012r. - Opracowanie i przedłożenie projektu zmian w lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) opracowanej dla lokalnej grupy rybackiej (LGR) „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku wraz z projektami uchwał i sprawozdaniem z przeprowadzonych konsultacji. |
| 01.12.2012 r. – 31.12.2012 r. * | - Uchwalenie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ”Partnerstwo Drawy” w Szczecinku projektu zmian w lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) opracowanej dla lokalnej grupy rybackiej (LGR) „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku. |

( Harmonogram prac może ulec nieznacznym zmianom w zakresie terminów.

Sprawę prowadzi: Joanna Grosicka : e-mail: j.grosicka@lgr.szczecinek.pl

lub tel.: (0-94) 37-292-63.